## Sheet1
工程结算资料送审清单目录(与结算资料一起报送)
序号 | 内容 | 备注（均为原件） | 资料是否报送
1 | 项目立项批复或会议纪要等有关文件 | 抢修项目，30万以上单独招标项目必须报送；30万以内年度招标维修项目可不报送
2 | 项目预算调整的批复文件 | 若有调整必须报送
3 | 竣工验收报告 | 必须签署质量是否合格或者满足合同文件要求，必须报送
4 | 招投标资料 | 招标项目必须报送招标文件，各投标单位报价文件评标文件等；30万以内年度招标维修项目每个施工单位交一份原件
5 | 施工图 | 修缮工程视大小，若无，可不提供，原件
6 | 竣工图 | 修缮工程视大小，若无，可不提供，原件
7 | 工程承包合同及协议书 | 必须报送，30万以内年度招标维修项目每个施工单位交一份原件
8 | 工程结算书纸质版及电子版 | 必须报送
9 | 反映隐蔽工程技术资料 | 若有，必须报送
10 | 工程审计变更单，技术变更核定单 | 30万以内年度招标维修项目修缮工程无此项
11 | 工程签证单（附原始收方资料，签证说明，签证部位简图） | 必须报送
12 | 材料核价单 | 必须有建设双方项目负责人签字及盖章，30万以内维修工程多个工程共同一份核价单的，提供一份原件
13 | 包干价核价单 | 必须有建设双方项目负责人签字及盖章，30万以内维修工程多个工程共同一份核价单的，提供一份原件
14 | 建设单位和使用单位增加工作内容及经费的报告 | 超计划投资或者合同金额10%以上需提供，修缮无此项
15 | 分管校长同意增加工作内容及经费的批示 | 超计划投资或者合同金额10%以上需提供，修缮无此项
16 | 项目进度款支付情况 | 若有，必须报送
17 | 结算初审报告 | 必须报送
18 | 安全文明施工评定表 | 必须报送
19 | 其他 | 各类会议纪要，质检报告等其他结算资料，若有，必须报送
主要建设单位负责人联络方式
施工单位负责人联络方式
监理单位负责人联络方式